## Hoja 1
Cronograma de trabajo | [8 empty] | Diciembre
|  |  |  | Sprint 0 |  |  |  |  | Sprint 1 | [9 empty] | Sprint 2 | [9 empty] | Sprint 3
|  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W1
Fase | Objetivo general | Objetivos específicos | Tiempo | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1
Desarrollo y personalización del Agente de IA | Configurar un agente de IA completamente ajustado a las necesidades del prospecto. | Realizar el levantamiento detallado de información necesaria para entrenamiento. | 1 semana | bar: S1 24 to S1 28
Desarrollar, integrar y entrenar el agente con datos propios del negocio. | bar: S1 24 to S1 28
Validar funcionalidad técnica y coherencia conversacional. | bar: S1 24 to S1 28
Implementación | Desplegar el agente de IA entrenado en los canales digitales definidos por el prospecto. | Realizar la configuración en los canales (web, WhatsApp, redes sociales, CRM u otros). | Posterior a la semana 1 | bar: S2 1 to S2 5
Asegurar capacidad de respuesta en tiempo real. | bar: S2 1 to S2 5
Efectuar pruebas de funcionamiento en producción | bar: S2 1 to S2 5
Mejora continua | Optimizar el rendimiento del agente con base en los patrones de uso e interacciones reales. | Analizar feedback y métricas de calidad. | Desde la semana 3 | bar: S3 8 to S4 12
Identificar oportunidades de mejora. | bar: S3 8 to S4 12
Ajustar prompts, flujos conversacionales e integraciones para elevar precisión y consistencia. | bar: S3 8 to S4 12
Reporte de métricas | Entregar visibilidad ejecutiva sobre el desempeño del agente y el impacto en los objetivos del negocio. | Consolidar métricas clave (interacciones, resoluciones, ahorro operativo, NPS, tiempos de respuesta, etc.). | Finalizando cada semana 4 | bar: S4 13